## Medição
Nº Contrato: | 2025001101
Razão social: | CASSIO MURILO DO NASCIMENTO SANTOS ME
Referência Medição: | AGOSTO
Cidade | Localidade (Ex: ag., SE, Unid. de Serviço, Garagem, etc) | RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO | Descrição do Serviço | Data Do Serviço | Numeração em contrato | Item Contrato | TIPO DE NOTA - MATERIAL/ SERVIÇO | Valor Unitário | Quantidade Realizada | Valor do KM (deslocamento) | Quantidade KM (deslocamento) | Valor / Serviço | Valor Total | Rateio | CENTRO DE CUSTO | OPEX | CAPEX
ARACAJU/SE | CANALETA - EXTERNA A NOVO MURO SUBESTAÇÃO | ADRIANO | ESCAVAÇÃO DE TERRENO PARA CONCRETO E FILTRO COM BRITA | 01/08 A 31/08/2026 | 40 | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | MATERIAL/SERVIÇO | 42.1 | 120 | 1.9 |  | 5052 | 5052 |  | 160000000 |  | 925 653
ARACAJU/SE | CANALETA - EXTERNA A NOVO MURO SUBESTAÇÃO | ADRIANO | REMOÇÃO DE ENTULHO | 01/08 A 31/08/2026 | 261 | CARGA manual de entulho em caminhão basculante | MATERIAL/SERVIÇO | 14.03 | 120 | 1.9 |  | 1683.6 | 1683.6 |  | 160000000 |  | 925 653
ARACAJU/SE | CANALETA - EXTERNA A NOVO MURO SUBESTAÇÃO | ADRIANO | REATERRO MANUAL COM BRITA PARA CAMADA DE DRENAGEM | 01/08 A 31/08/2026 | 43 | REATERRO MANUAL de vala apiloado | MATERIAL/SERVIÇO | 11.62 | 600 | 1.9 |  | 6972 | 6972 |  | 160000000 |  | 925 653
ARACAJU/SE | CANALETA - EXTERNA A NOVO MURO SUBESTAÇÃO | ADRIANO | FORMAS EM MADEIRA PARA CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DA BASE DO MURO | 01/08 A 31/08/2026 | 87 | FABRICAÇÃO de fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos | MATERIAL/SERVIÇO | 61.73 | 36 | 1.9 |  | 2222.28 | 2222.28 |  | 160000000 |  | 925 653
ARACAJU/SE | CANALETA - EXTERNA A NOVO MURO SUBESTAÇÃO | ADRIANO | ARMADUIRA DA CANALETA | 01/08 A 31/08/2026 | 103 | ARMADURA de aço para lajes, CA-50, corte e dobra na obra | MATERIAL/SERVIÇO | 8.2 | 337 | 1.9 |  | 2763.4 | 2763.4 |  | 160000000 |  | 925 653
ARACAJU/SE | CANALETA - EXTERNA A NOVO MURO SUBESTAÇÃO | ADRIANO | CONCRETO DE ESTRUTURA EM CANALETA | 01/08 A 31/08/2026 | 104 | CONCRETO estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20 MPa | MATERIAL/SERVIÇO | 393.25 | 16.1 | 1.9 |  | 6331.325 | 6331.325 |  | 160000000 |  | 925 653
ARACAJU/SE | RUA RIO DE JANEIRO | ADRIANO | REFORÇO ESTRUTURAL EM POSTE | 2026-08-15 | 107 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , preparo manual | MATERIAL/SERVIÇO | 262.75 | 3 | 1.9 |  | 788.25 | 788.25 | Sim | 190408000 | 610540801/2192 |  | Reclamação
[12 empty] | 25812.855 | 25812.855

## Plan2
CÓDIGO ENERGISA | CÓDIGO PINI | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QNT ESTIMADA | MAT | MO | VALOR UNIT | TOTAL
1 | 01520.8.1.1 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | M2 | 12 | 82 | 61.61 | 143.61 | 1723.32
2 | 01544.8.1.2 | BANDEJA salva-vidas primária, de madeira - com forro em tábua - largura 2,50 m | M | 20 | 67.28 | 18.32 | 85.6 | 1712
3 | 01544.8.5.1 | ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação | M2 | 1000 | 12 |  | 12 | 12000
4 | 01560.8.2.1 | TAPUME com tela de polietileno | M2 | 4000 | 3.92 |  | 3.92 | 15680
5 | 01740.8.1.1 | LIMPEZA geral da edificação | M2 | 750 |  | 1.9 | 1.9 | 1425
6 | 02220.8.1.2 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | M3 | 50 | 3.53 | 15.64 | 19.17 | 958.5
7 | 02220.8.2.1 | DEMOLIÇÃO de assoalho de madeira | M2 | 90 | 3.35 | 15.66 | 19.01 | 1710.9
8 | 02220.8.3.1 | DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica | M2 | 30 | 0.74 | 3.43 | 4.17 | 125.1
9 | 02220.8.4.1 | DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompedor | M3 | 30 |  | 245.13 | 245.13 | 7353.9
10 | 02220.8.4.2 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | M3 | 30 | 33.29 | 119 | 152.29 | 4568.7
11 | 02220.8.6.1 | DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado | M2 | 90 | 1.97 | 9.14 | 11.11 | 999.9
12 | 02220.8.7.2 | DEMOLIÇÃO de forro de tábua de pinho | M2 | 90 | 1.12 | 5.26 | 6.38 | 574.2
13 | 02220.8.7.3 | DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas | M2 | 90 | 1.12 | 5.26 | 6.38 | 574.2
14 | 02220.8.8.1 | DEMOLIÇÃO de pavimentação asfáltica com utilização de martelo rompedor | M2 | 90 | 25.74 | 7.2 | 32.94 | 2964.6
15 | 02220.8.8.2 | DEMOLIÇÃO de pavimentação com paralelepípedo rejuntado com areia | M2 | 90 |  | 9.5 | 9.5 | 855
16 | 02220.8.8.4 | DEMOLIÇÃO de pavimentação com pré-moldado de concreto | M2 | 90 |  | 8.4 | 8.4 | 756
17 | 02220.8.9.1 | DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto | M2 | 80 |  | 4.22 | 4.22 | 337.6
18 | 02220.8.10.1 | DEMOLIÇÃO de piso e viga de madeira | M2 | 90 | 3.35 | 15.66 | 19.01 | 1710.9
19 | 02220.8.11.1 | DEMOLIÇÃO de piso cerâmico | M2 | 90 | 1.97 | 9.14 | 11.11 | 999.9
20 | 02220.8.11.2 | DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto | M2 | 80 | 1.97 | 10.74 | 12.71 | 1016.8
21 | 02220.8.13.1 | DEMOLIÇÃO de piso revestido com taco comum de madeira | M2 | 80 | 3.35 | 15.68 | 19.03 | 1522.4
22 | 02220.8.14.1 | DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa | M2 | 90 | 2.6 | 6.12 | 8.72 | 784.8
23 | 02220.8.15.1 | DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo | M2 | 80 | 2.8 | 13.05 | 15.85 | 1268
24 | 02220.8.16.1 | DEMOLIÇÃO de revestimento com lambris | M2 | 80 |  | 3.44 | 3.44 | 275.2
25 | 02220.8.19.1 | RETIRADA de soleira de mármore ou granito | M | 80 | 2.42 | 5.75 | 8.17 | 653.6
26 | 02220.8.20.1 | RETIRADA de peitoril de mármore ou granito | M | 80 | 2.42 | 5.75 | 8.17 | 653.6
27 | 02220.8.21.1 | DEMOLIÇÃO de edificação | M2 | 80 | 34.87 | 6.7 | 41.57 | 3325.6
28 | 02225.8.1.1 | REMOÇÃO de divisória leve | M2 | 80 |  | 2.79 | 2.79 | 223.2
29 | 02225.8.2.1 | REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento | M2 | 80 | 9.05 | 25.07 | 34.12 | 2729.6
30 | 02225.8.3.1 | REMOÇÃO de guia pré-fabricada de concreto | M | 90 | 3.74 | 9.66 | 13.4 | 1206
31 | 02225.8.5.3 | REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte | M2 | 90 | 3.39 | 5.73 | 9.12 | 820.8
32 | 02225.8.6.1 | REMOÇÃO de revestimento de piso de carpete têxtil | M2 | 90 | 0.78 | 3.44 | 4.22 | 379.8
33 | 02225.8.6.2 | REMOÇÃO de revestimento de piso vinílico | M2 | 90 | 1.52 | 6.88 | 8.4 | 756
34 | 02225.8.8.1 | REMOÇÃO de esquadria de madeira , inclusive batente | M2 | 76 | 2.24 | 10.46 | 12.7 | 965.2
35 | 02230.8.1.1 | CORTE de capoeira fina a foice | M2 | 80 | 0.8 | 1.14 | 1.94 | 155.2
36 | 02230.8.3.1 | RASPAGEM e limpeza manual de terreno | M2 | 80 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 280
37 | 02240.8.2.1 | DRENO com areia grossa - fornecimento e colocação | M3 | 80 | 75.15 | 18.25 | 93.4 | 7472
38 | 02240.8.3.1 | DRENO com brita 2 e 3 - fornecimento e colocação | M3 | 90 | 83.61 | 18.25 | 101.86 | 9167.4
39 | 02300.8.5.1 | SOLO-CIMENTO ensacado para contenção de talude | M2 | 90 | 73.14 | 48.78 | 121.92 | 10972.8
40 | 02315.8.1.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | M3 | 80 | 7.7 | 34.4 | 42.1 | 3368
41 | 02315.8.4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala escorada em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m | M3 | 80 | 7.33 | 0.84 | 8.17 | 653.6
42 | 02315.8.6.1 | REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm | M3 | 90 | 2.95 | 6.92 | 9.87 | 888.3
43 | 02315.8.7.1 | REATERRO MANUAL de vala apiloado | M3 | 40 | 3.03 | 8.59 | 11.62 | 464.8
44 | 02315.8.9.1 | COMPACTAÇÃO de aterro | M3 | 40 | 2.4 | 0.91 | 3.31 | 132.4
45 | 02315.8.21.1 | ESCARIFICAÇÃO, escavação e remoção de terra até 1 km | M3 | 10 | 5.3 | 9.94 | 15.24 | 152.4
46 | 02315.8.29.2 | ATERRO mecanizado com reaproveitamento de solo | M3 | 10 | 34.83 | 7.45 | 42.28 | 422.8
47 | 02335.8.7.1 | ABERTURA e preparo de caixa de até 40 cm para pavimentação | M2 | 10 | 47.02 | 12.15 | 59.17 | 591.7
48 | 02335.8.8.1 | RASPAGEM mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, utilizando trator sobre esteiras | M2 | 10 |  | 4.24 | 4.24 | 42.4
49 | 02360.8.1.1 | APLICAÇÃO de herbicida esterilizante de solo | M2 | 40 | 1.21 | 1.96 | 3.17 | 126.8
50 | 02470.8.1.3 | ALVENARIA de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 | M3 | 10 | 200.46 | 185.6 | 386.06 | 3860.6
51 | 02510.8.1.1 | LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima | UN | 2 | 182.79 | 86.79 | 269.58 | 539.16
52 | 02515.8.1.1 | LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação mínima | UN | 2 | 340 | 126 | 466 | 932
53 | 02595.8.1.1 | LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito | M2 | 10 | 4.96 | 2.02 | 6.98 | 69.8
54 | 02620.8.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm | M3 | 10 | 64 | 40 | 104 | 1040
55 | 02620.8.1.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm | UN | 2 | 257.3 | 125.78 | 383.08 | 766.16
56 | 02620.8.3.1 | REBAIXAMENTO ou levantamento de tampão de poço de visita existente | UN | 12 | 80 | 35.92 | 115.92 | 1391.04
57 | 02620.8.4.1 | VALA para drenagem de terreno: escavação de valeta, largura 50 cm, profundidade 70 cm, preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro | M | 10 | 44.81 | 21.92 | 66.73 | 667.3
58 | 02630.8.2.1 | TAMPA DE CONCRETO para caixa de inspeção em alvenaria e = 5 cm | M2 | 20 | 67.89 | 24.8 | 92.69 | 1853.8
59 | 02632.8.11.2 | CANALETA em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 400 mm | M | 20 | 29.41 | 9.78 | 39.19 | 783.8
60 | 02632.8.11.4 | CANALETA em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 600 mm | M | 20 | 59.02 | 14.73 | 73.75 | 1475
61 | 02632.8.11.7 | CANALETA para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 30 cm | M | 20 | 43.87 | 16.74 | 60.61 | 1212.2
62 | 02632.8.11.9 | CANALETA para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 90 cm | M | 20 | 73.16 | 25.45 | 98.61 | 1972.2
63 | 02700.8.2.4 | LASTRO DE CONCRETO magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | M2 | 40 | 20.8 | 8.26 | 29.06 | 1162.4
64 | 02710.8.6.1 | LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , incluindo preparo e lançamento | M3 | 20 | 201.59 | 101.66 | 303.25 | 6065
65 | 02720.8.3.1 | BASE DE BRITA graduada | M3 | 20 | 115.82 | 0.38 | 116.2 | 2324
66 | 02720.8.5.1 | LASTRO DE AREIA com areia grossa | M3 | 20 | 105.85 | 14.9 | 120.75 | 2415
67 | 02752.8.1.1 | PASSEIO EM CONCRETO , fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm | M2 | 40 | 18.96 | 11.02 | 29.98 | 1199.2
68 | 02752.8.2.1 | PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA de blocos de concreto hexagonal sobre coxim de areia | M2 | 40 | 56.41 | 13.86 | 70.27 | 2810.8
69 | 02752.8.3.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto sobre coxim de areia | M2 | 40 | 77.86 | 15.48 | 93.34 | 3733.6
70 | 02752.8.4.3 | PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e = 14 cm sobre lastro de brita graduada e = 10 cm, capacidade para cargas de até 6 t/m² e empilhadeiras com cargas de até 4 t | M2 | 10 | 86.46 | 30.36 | 116.82 | 1168.2
71 | 02752.8.5.3 | PISO DE CONCRETO armado com seixo, tela de aço CA-60, e=10 cm | M2 | 10 | 62.03 | 5.82 | 67.85 | 678.5
72 | 02752.8.6.4 | PISO RÚSTICO EM CONCRETO , fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", formando quadrados ripados de 1 x 1 m, e=8 cm, juntas de 10 cm que poderão ser preenchidas com grama | M2 | 50 | 31.07 | 12.51 | 43.58 | 2179
73 | 02752.8.8.1 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO articulada de blocos de concreto hexagonal com asfalto | M2 | 40 | 10.14 | 12.71 | 22.85 | 914
74 | 02753.8.1.2 | PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com impermeabilizante, e = 1,5 cm | M2 | 40 | 19.67 | 9.61 | 29.28 | 1171.2
75 | 02770.8.3.1 | GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C" | M | 20 | 16.85 | 9.26 | 26.11 | 522.2
76 | 02770.8.4.1 | GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "B" | M | 20 | 17.82 | 11.72 | 29.54 | 590.8
77 | 02770.8.10.1 | MEIO-FIO E SARJETA (0,15x 0,30m), moldado in loco concreto fck=13,5MPa com seixo | M | 20 | 32.36 | 10.66 | 43.02 | 860.4
78 | 02780.8.1.1 | PARALELEPÍPEDO, retirada e reassentamento sobre coxim de areia | M2 | 40 | 24.55 | 25.64 | 50.19 | 2007.6
79 | 02780.8.2.1 | PARALELEPÍPEDO assentado sobre coxim de areia | M2 | 20 | 52.78 | 18.23 | 71.01 | 1420.2
80 | 02780.8.3.2 | REJUNTAMENTO de paralelepípedo com areia | M2 | 20 | 10.14 | 12.72 | 22.86 | 457.2
81 | 02821.8.1.1 | MURO com mourão e placa pré-fabricada de concreto armado , altura livre 2,00 m | M | 20 | 143.32 | 46.52 | 189.84 | 3796.8
82 | 02821.8.2.1 | MURO divisório com bloco de concreto 14x19x39 cm, e=14 cm, altura 1,80 m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M | 20 | 105.02 | 76.46 | 181.48 | 3629.6
83 | 02822.8.1.1 | ALAMBRADO com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em mourão de concreto armado, altura livre 2,00 m | M | 20 | 68.18 | 21.97 | 90.15 | 1803
84 | 02822.8.2.1 | CERCA com mourão pré-fabricado de concreto armado , com 12 furos e arame, altura livre 1,70 m | M | 20 | 41.26 | 30.49 | 71.75 | 1435
85 | 02825.8.2.1 | TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm | M2 | 20 | 47.94 | 21.76 | 69.7 | 1394
86 | 02830.8.2.1 | MURO DE ARRIMO com bloco de concreto articulado e chumbado, incluindo perfuração e injeção de concreto até 2,50 m | M2 | 20 | 178.64 | 200.64 | 379.28 | 7585.6
87 | 03110.8.19.3 | FABRICAÇÃO de fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 49.89 | 11.84 | 61.73 | 1234.6
88 | 03110.8.19.7 | FABRICAÇÃO de fôrma de madeira maciça para pilares, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 107.93 | 27.1 | 135.03 | 2700.6
89 | 03110.8.19.11 | FABRICAÇÃO de fôrma de madeira maciça para vigas, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 72.88 | 21.81 | 94.69 | 1893.8
90 | 03110.8.19.24 | FABRICAÇÃO de fôrma de madeira maciça para lajes, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 37.62 | 0.65 | 38.27 | 765.4
91 | 03110.8.20.3 | MONTAGEM de fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 14.1 | 11.84 | 25.94 | 518.8
92 | 03110.8.20.4 | MONTAGEM de fôrma de madeira maciça para pilares, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 54.1 | 11.84 | 65.94 | 1318.8
93 | 03110.8.20.5 | MONTAGEM de fôrma de madeira maciça para vigas, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 85.25 | 42.26 | 127.51 | 2550.2
94 | 03110.8.20.6 | MONTAGEM de fôrma de madeira maciça para lajes, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 73.83 | 50.2 | 124.03 | 2480.6
95 | 03110.8.21.3 | DESMONTAGEM de fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 14.8 | 11.84 | 26.64 | 532.8
96 | 03110.8.21.4 | DESMONTAGEM de fôrma de madeira maciça para pilares, com tábuas e sarrafos | M2 | 20 | 33.49 | 12.37 | 45.86 | 917.2
97 | 03110.8.21.5 | DESMONTAGEM de fôrma de madeira maciça para vigas, com tábuas e sarrafos | M2 | 40 | 39.36 | 15.2 | 54.56 | 2182.4
98 | 03110.8.21.6 | DESMONTAGEM de fôrma de madeira maciça para lajes, com tábuas e sarrafos | M2 | 40 | 30.73 | 15.92 | 46.65 | 1866
99 | 03210.8.1.3 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra | KG | 40 | 9.94 | 1.2 | 11.14 | 445.6
100 | 03210.8.1.4 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 10,0 mm, corte e dobra industrial, fora da obra | KG | 12 | 9.24 | 0.83 | 10.07 | 120.84
101 | 03210.8.1.10 | ARMADURA de aço para pilares, CA-50, corte e dobra na obra | KG | 12 | 8.12 | 1.02 | 9.14 | 109.68
102 | 03210.8.1.11 | ARMADURA de aço para vigas, CA-50, corte e dobra na obra | KG | 12 | 8.12 | 1 | 9.12 | 109.44
103 | 03210.8.1.12 | ARMADURA de aço para lajes, CA-50, corte e dobra na obra | KG | 12 | 7.87 | 0.33 | 8.2 | 98.4
104 | 03310.8.1.6 | CONCRETO estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20 MPa | M3 | 50 | 291.59 | 101.66 | 393.25 | 19662.5
105 | 03310.8.13.1 | TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 | 10 |  | 74.98 | 74.98 | 749.8
106 | 03310.8.13.2 | TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | M3 | 10 |  | 20.12 | 20.12 | 201.2
107 | 03320.8.1.1 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , preparo manual | M3 | 10 | 161.12 | 101.63 | 262.75 | 2627.5
108 | 03320.8.1.2 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , preparo com betoneira | M3 | 10 | 211.81 | 48 | 259.81 | 2598.1
109 | 03415.8.1.2 | LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento 8 cm) | M2 | 10 | 132.95 | 32.68 | 165.63 | 1656.3
110 | 03415.8.3.2 | PRÉ-LAJE pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm) | M2 | 10 | 95.35 | 32.66 | 128.01 | 1280.1
111 | 03850.8.3.3 | CORTE em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, 2 1/2" à 4" (faixa de diâmetro: de 65 a 100 mm) | M | 10 | 2.02 | 10.94 | 12.96 | 129.6
112 | 03910.8.2.1 | DEMOLIÇÃO de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade | M2 | 10 |  | 17.26 | 17.26 | 172.6
113 | 04033.8.4.1 | ALVENARIA de marcação (1ª fiada) de tijolo de solo-cimento 7,5 x 15 x 30 cm | M | 40 | 9.6 | 8 | 17.6 | 704
114 | 04050.8.1.3 | EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 65 mm (2 ½") a 100 mm (4") | M | 10 | 1.27 | 6.82 | 8.09 | 80.9
115 | 04050.8.2.3 | ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4") | M | 10 | 4.78 | 6.81 | 11.59 | 115.9
116 | 04060.8.1.12 | ARGAMASSA de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3 | M3 | 50 | 196.2 | 45.86 | 242.06 | 12103
117 | 04060.8.1.15 | ARGAMASSA de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3 | M3 | 50 | 184.2 | 29.86 | 214.06 | 10703
118 | 04060.8.1.22 | ARGAMASSA de cimento e areia peneirada traço 1:3 | M3 | 50 | 178 | 29.86 | 207.86 | 10393
119 | 04060.8.1.27 | ARGAMASSA de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante | M3 | 50 | 155 | 45.86 | 200.86 | 10043
120 | 04060.8.1.34 | ARGAMASSA de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 | M3 | 50 | 168.88 | 29.6 | 198.48 | 9924
121 | 04060.8.1.74 | ARGAMASSA mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:1:6 | M3 | 50 | 167.15 | 56 | 223.15 | 11157.5
122 | 04085.8.4.1 | VERGA /CINTA em bloco de concreto canaleta 11,5 x 19 x 39 cm | M | 50 | 17.45 | 5.41 | 22.86 | 1143
123 | 04090.8.2.1 | ENTELAMENTO preventivo de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25 cm | M | 50 | 2.82 | 9.81 | 12.63 | 631.5
124 | 04211.8.1.6 | ALVENARIA de vedação com tijolos maciços cerâmico 5,7 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 5 - | M2 | 50 | 26.61 | 20.45 | 47.06 | 2353
125 | 04211.8.1.7 | ALVENARIA de vedação com tijolos maciços cerâmico 5,7 x 9 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 5 - | M2 | 50 | 83.24 | 52.73 | 135.97 | 6798.5
126 | 04211.8.1.22 | ALVENARIA de vedação com tijolos maciços cerâmico espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada | M2 | 10 | 39.2 | 22.45 | 61.65 | 616.5
127 | 04211.8.1.23 | ALVENARIA de vedação com tijolos maciços cerâmico 5,7 x 9 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada | M2 | 10 | 92.8 | 52.73 | 145.53 | 1455.3
128 | 04211.8.2.3 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | M2 | 10 | 24.82 | 15.13 | 39.95 | 399.5
129 | 04211.8.2.4 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | M2 | 40 | 38.65 | 29.32 | 67.97 | 2718.8
130 | 04211.8.2.16 | ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 39 cm (furos verticais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 - | M2 | 10 | 24.82 | 15.13 | 39.95 | 399.5
131 | 04211.8.2.18 | ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado 19 x 19 x 39 cm (furos verticais), espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 - | M2 | 10 | 48.65 | 29.32 | 77.97 | 779.7
132 | 04211.8.2.19 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada | M2 | 10 | 27 | 15.13 | 42.13 | 421.3
133 | 04211.8.2.20 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada | M2 | 40 | 50 | 29.32 | 79.32 | 3172.8
134 | 04211.8.2.21 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furado, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada | M2 | 60 | 17 | 15.13 | 32.13 | 1927.8
135 | 04211.8.2.23 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furado, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada | M2 | 50 | 50 | 29.32 | 79.32 | 3966
136 | 04211.8.2.24 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico canaleta, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 - | M2 | 10 | 23.27 | 13.32 | 36.59 | 365.9
137 | 04212.8.1.2 | ALVENARIA estrutural com blocos cerâmico, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,2:5,4 - tipo 3 - | M2 | 40 | 29.1 | 14.88 | 43.98 | 1759.2
138 | 04212.8.1.6 | ALVENARIA estrutural com blocos cerâmico, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 com argamassa industrializada | M2 | 10 | 36 | 14.88 | 50.88 | 508.8
139 | 04221.8.1.2 | ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 - | M2 | 36 | 37.82 | 16.1 | 53.92 | 1941.12
140 | 04221.8.1.12 | ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 - | M2 | 10 | 59.05 | 24.89 | 83.94 | 839.4
141 | 04221.8.1.37 | ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 10 | 64.8 | 24.89 | 89.69 | 896.9
142 | 04221.8.1.38 | ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 40 | 44 | 16.1 | 60.1 | 2404
143 | 04221.8.2.1 | ALVENARIA de vedação com blocos de concreto aparente, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 - | M2 | 40 | 40.07 | 20.78 | 60.85 | 2434
144 | 04221.8.2.3 | ALVENARIA de vedação com blocos de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 - | M2 | 10 | 64.54 | 32.12 | 96.66 | 966.6
145 | 04221.8.2.4 | ALVENARIA de vedação com blocos de concreto aparente, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 40 | 46.4 | 20.78 | 67.18 | 2687.2
146 | 04221.8.2.6 | ALVENARIA de vedação com blocos de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 40 | 72 | 32.12 | 104.12 | 4164.8
147 | 04222.8.1.2 | ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 - | M2 | 10 | 59.05 | 24.89 | 83.94 | 839.4
148 | 04222.8.1.6 | ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 50 | 64 | 24.89 | 88.89 | 4444.5
149 | 05125.8.1.1 | ESTRUTURA de aço para cobertura | KG | 40 | 13.68 | 1.56 | 15.24 | 609.6
150 | 05520.8.3.1 | CORRIMÃO tubular de ferro galvanizado | M | 10 | 74.52 | 16.98 | 91.5 | 915
151 | 06110.8.1.1 | ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto , vão de 3 a 7 m | M2 | 10 | 44.96 | 32.78 | 77.74 | 777.4
152 | 06110.8.1.4 | ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto , ancorada em laje ou parede | M2 | 10 | 44.96 | 36.06 | 81.02 | 810.2
153 | 06110.8.3.4 | ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , ancorada em laje ou parede | M2 | 40 | 25.14 | 13.39 | 38.53 | 1541.2
154 | 07110.8.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito à base de emulsão asfáltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva | M2 | 40 | 27.39 | 59.08 | 86.47 | 3458.8
155 | 07110.8.4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de piso com três demãos de emulsão asfáltica | M2 | 40 | 22.95 | 17.27 | 40.22 | 1608.8
156 | 07320.8.3.4 | COBERTURA com telha cerâmica tipo colonial, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9, inclinação 35% | M2 | 10 | 22.46 | 19.38 | 41.84 | 418.4
157 | 07320.8.5.3 | COBERTURA com telha de fibrocimento uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 125 mm, largura útil 1.020 mm e largura nominal 1.064 mm, inclinação 27% | M2 | 10 | 34.32 | 6.02 | 40.34 | 403.4
158 | 07320.8.12.4 | CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm | M | 10 | 49.09 | 3.28 | 52.37 | 523.7
159 | 07320.8.13.2 | CUMEEIRA tipo shed ou rufo de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm | M | 10 | 86.65 | 1.3 | 87.95 | 879.5
160 | 07320.8.15.1 | EMBOÇAMENTO de cumeeira para telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | M | 40 | 8.07 | 12.24 | 20.31 | 812.4
161 | 07320.8.17.1 | FECHAMENTO lateral com telha de fibrocimento , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura 510 mm, largura útil 1050 mm e largura nominal 1100 mm | M2 | 40 | 34.32 | 6 | 40.32 | 1612.8
162 | 07410.8.2.2 | COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm | M2 | 10 | 1.18 | 5.7 | 6.88 | 68.8
163 | 07410.8.3.1 | COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm | M2 | 10 | 144.98 | 1.5 | 146.48 | 1464.8
164 | 07410.8.4.1 | CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal | M | 10 | 116.12 | 6.5 | 122.62 | 1226.2
165 | 07620.8.2.6 | RUFO de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 33 cm | M | 10 | 24.4 | 9.5 | 33.9 | 339
166 | 07712.8.1.10 | CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm | M | 10 | 42.42 | 52.19 | 94.61 | 946.1
167 | 08110.8.2.1 | GRADIL DE FERRO, colocação e acabamento , considerando peças de 1 m de altura | M2 | 10 | 137.38 | 10.9 | 148.28 | 1482.8
168 | 08110.8.2.2 | GRADIL DE FERRO, colocação e acabamento malha=65x132mm, barras verticais, largura=25mm, espessura=3mm | M2 | 10 | 169.5 | 172 | 341.5 | 3415
169 | 08110.8.4.1 | PORTA de ferro sob encomenda tipo caixilho, de abrir, colocação e acabamento com uma folha | M2 | 10 | 275 | 57.8 | 332.8 | 3328
170 | 08210.8.1.1 | PORTA externa de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m | UN | 2 | 540.32 |  | 540.32 | 1080.64
171 | 08210.8.3.1 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m | UN | 2 | 540.32 |  | 540.32 | 1080.64
172 | 08210.8.3.3 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m | UN | 2 | 658.1 |  | 658.1 | 1316.2
173 | 08210.8.7.15 | PORTA de madeira sob encomenda, sem batente, guarnição e ferragens | M2 | 2 | 32.34 |  | 32.34 | 64.68
174 | 08210.8.8.1 | BATENTE E GUARNIÇÃO para porta de madeira | M | 10 | 51.9 | 12.48 | 64.38 | 643.8
175 | 08510.8.1.3 | JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento de correr | M2 | 2 | 272 | 12 | 284 | 568
176 | 08510.8.1.4 | JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento maxim-ar | M2 | 12 | 465.17 | 36.3 | 501.47 | 6017.64
177 | 08510.8.2.1 | GRADE DE PROTEÇÃO de ferro, colocação e acabamento | M2 | 10 | 186.3 | 29.6 | 215.9 | 2159
178 | 08520.8.1.2 | JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos | M2 | 2 | 378.18 | 27.46 | 405.64 | 811.28
179 | 08520.8.1.4 | JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , maxim-ar, com contramarcos | M2 | 2 | 289.92 | 27.46 | 317.38 | 634.76
180 | 08530.8.1.1 | JANELA de aço pintado (esmalte), padronizada, colocação e acabamento , de correr, com quatro folhas, sem bandeira, dimensões 1,20 x 1,50 m, com vidro liso | UN | 10 | 803.85 |  | 803.85 | 8038.5
181 | 08530.8.1.6 | JANELA de aço pintado (esmalte), padronizada, colocação e acabamento , de correr, com quatro folhas, sem bandeira, dimensões 1,20 x 2,00 m, com vidro liso | UN | 10 | 998.45 |  | 998.45 | 9984.5
182 | 08550.8.1.5 | JANELA de madeira colocação e acabamento , de abrir, com batente e caixilhos para vidro | M2 | 2 | 114.78 | 80.9 | 195.68 | 391.36
183 | 08550.8.2.1 | CHUMBAGEM E ACABAMENTO de esquadria de madeira , após colocação, em vãos com até 5 m² | UN | 10 | 10.55 | 6.3 | 16.85 | 168.5
184 | 08550.8.3.1 | JANELA de madeira , tipo de correr com seis folhas sendo 2 fixas, 2 venezianas, 2 de vidro, batente, guarnição e ferragem, dimensões 1,20 x 1,20 m | UN | 2 | 1170.45 |  | 1170.45 | 2340.9
185 | 08550.8.3.5 | JANELA de madeira , tipo de correr com duas folhas fixas, duas venezianas, duas de vidro, batente, guarnição e ferragem, dimensões 2,00 x 1,20 m | UN | 2 | 885.45 |  | 885.45 | 1770.9
186 | 08550.8.3.6 | JANELA de madeira , tipo de abrir com duas folhas com veneziana, batente, guarnição e ferragem, dimensões 1,00 x 1,20 m | UN | 2 | 435 |  | 435 | 870
187 | 08550.8.3.8 | JANELA de madeira tipo de abrir com duas folhas com veneziana, batente, guarnição e ferragem, dimensões 1,40 x 1,20 m | UN | 2 | 610 |  | 610 | 1220
188 | 08820.8.2.13 | PORTA de vidro temperado | M2 | 10 | 321.9 |  | 321.9 | 3219
189 | 08820.8.3.3 | JANELA em vidro temperado 10 mm, de correr com estrutura de alumínio | M2 | 10 | 475 |  | 475 | 4750
190 | 08830.8.1.2 | ESPELHO cristal para sanitário, e=5 mm | M2 | 10 | 260 | 8.19 | 268.19 | 2681.9
191 | 09115.8.5.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | M2 | 10 | 3.54 | 5.47 | 9.01 | 90.1
192 | 09115.8.5.2 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha | M | 40 | 4.78 | 4.84 | 9.62 | 384.8
193 | 09115.8.9.8 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 10 | 10.96 | 12.96 | 23.92 | 239.2
194 | 09115.8.9.12 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos | M2 | 10 | 10.28 | 12.96 | 23.24 | 232.4
195 | 09115.8.11.1 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 50 | 7.54 | 9.78 | 17.32 | 866
196 | 09115.8.12.1 | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 50 | 4.63 | 12.65 | 17.28 | 864
197 | 09115.8.13.1 | PINTURA COM TINTA ÓLEO em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 50 | 12.96 | 15.96 | 28.92 | 1446
198 | 09115.8.13.2 | PINTURA COM TINTA ÓLEO em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 50 | 12.28 | 15.96 | 28.24 | 1412
199 | 09115.8.14.1 | PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos | M2 | 10 | 6.26 | 6.48 | 12.74 | 127.4
200 | 09115.8.17.5 | PINTURA HIDROFUGANTE sobre superfície de tijolo à vista com uma demão de silicone | M2 | 40 | 19.68 | 7.28 | 26.96 | 1078.4
201 | 09210.8.1.1 | GESSO aplicado em parede ou teto interno - desempenado | M2 | 10 | 8.94 | 4.83 | 13.77 | 137.7
202 | 09210.8.1.3 | GESSO aplicado em parede ou teto interno através de projeção mecânica - sarrafeado | M2 | 10 | 8.48 | 7.13 | 15.61 | 156.1
203 | 09285.8.1.3 | PEITORIL de granito natural , assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 15 cm) | M | 10 | 74 | 17 | 91 | 910
204 | 09285.8.1.4 | PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm) | M | 10 | 123 | 12.78 | 135.78 | 1357.8
205 | 09285.8.2.2 | GRANITO em placa padronizada, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2 mm (comprimento da placa: 30 cm / largura da placa: 15 cm) | M2 | 10 | 262 | 23.7 | 285.7 | 2857
206 | 09500.8.3.2 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL removível, modulação 625 x 625 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm | M2 | 10 | 56 |  | 56 | 560
207 | 09500.8.6.2 | FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200 x 6000 mm | M2 | 10 | 56 |  | 56 | 560
208 | 09500.8.8.1 | FORRO DE GESSO fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea (espessura: 30 mm) | M2 | 40 | 31 |  | 31 | 1240
209 | 09500.8.11.1 | SANCA de gesso, reta | M | 40 | 5.6 |  | 5.6 | 224
210 | 09605.8.1.5 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm | M2 | 40 | 9.1 | 12 | 21.1 | 844
211 | 09605.8.3.1 | REGULARIZAÇÃO de rodapé, com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm, altura 7 cm | M | 40 | 1.3 | 6.4 | 7.7 | 308
212 | 09605.8.4.1 | REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm | M2 | 40 | 11.8 | 12 | 23.8 | 952
213 | 09606.8.2.1 | PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:5, e=2,5 cm | M2 | 40 | 39 | 17.33 | 56.33 | 2253.2
214 | 09606.8.2.2 | PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 40 | 45 | 17.33 | 62.33 | 2493.2
215 | 09606.8.3.1 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | M2 | 40 | 2.6 | 3.82 | 6.42 | 256.8
216 | 09606.8.3.2 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3 mm | M2 | 10 | 4.4 | 3.82 | 8.22 | 82.2
217 | 09606.8.4.1 | RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm | M | 40 | 4 | 1.45 | 5.45 | 218
218 | 09606.8.4.2 | RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, altura 8 cm | M | 40 | 5 | 1.45 | 6.45 | 258
219 | 09606.8.5.1 | PORCELANATO polido 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 10 | 89.9 | 29.21 | 119.11 | 1191.1
220 | 09609.8.1.1 | LADRILHO hidráulico, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adição de 100 kg de cimento | M2 | 10 | 67.92 | 12.8 | 80.72 | 807.2
221 | 09609.8.1.2 | LADRILHO hidráulico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 10 | 73.7 | 22.21 | 95.91 | 959.1
222 | 09621.8.7.1 | JUNTA PLÁSTICA para piso industrial monolítico , 27 x 3 mm | M | 50 | 46.3 | 4.78 | 51.08 | 2554
223 | 09627.8.1.1 | DEGRAU de granilite moldado "in loco" , piso 30 cm, espelho 20 cm | M | 10 | 136 | 11.2 | 147.2 | 1472
224 | 09635.8.5.1 | GRANITO natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2,5 cm | M2 | 10 | 330 | 23.3 | 353.3 | 3533
225 | 09635.8.11.1 | RODAPÉ de granito natural de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | M | 40 | 36 | 6.3 | 42.3 | 1692
226 | 09635.8.13.1 | SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | M | 10 | 65.2 | 9.6 | 74.8 | 748
227 | 09635.8.13.2 | SOLEIRA de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | M | 10 | 91 | 11.1 | 102.1 | 1021
228 | 09635.8.15.1 | ARDÓSIA em placas 30 x 30 cm, e=8 mm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 5 mm | M2 | 10 | 41 | 12.8 | 53.8 | 538
229 | 09635.8.18.1 | RODAPÉ de ardósia de 10 cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M | 10 | 22 | 17.36 | 39.36 | 393.6
230 | 09640.8.3.1 | PARQUETE de madeira fixado com cola especial à base de PVA sobre base regularizada | M2 | 10 | 32 | 26.74 | 58.74 | 587.4
231 | 09640.8.4.1 | RASPAGEM E CALAFETAÇÃO de taco ou parquete de madeira com uma demão de cera | M2 | 40 | 23 |  | 23 | 920
232 | 09640.8.5.1 | RODAPÉ de madeira de 7 cm de altura, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm | M | 50 | 20.3 | 10.9 | 31.2 | 1560
233 | 09705.8.2.2 | EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm | M2 | 50 | 12.3 | 17.08 | 29.38 | 1469
234 | 09705.8.2.10 | EMBOÇO para parede interna com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm | M2 | 40 | 12.7 | 17 | 29.7 | 1188
235 | 09705.8.2.16 | EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=20 mm | M2 | 40 | 13.7 | 14.4 | 28.1 | 1124
236 | 09705.8.2.23 | EMBOÇO em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:11, e=20 mm | M2 | 40 | 10.86 | 19.81 | 30.67 | 1226.8
237 | 09705.8.12.4 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 10 | 10.57 | 7.2 | 17.77 | 177.7
238 | 09706.8.1.7 | AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | M2 | 40 | 14.82 | 10.5 | 25.32 | 1012.8
239 | 09706.8.1.8 | AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas em amarração | M2 | 40 | 14.8 | 10.5 | 25.3 | 1012
240 | 09706.8.1.9 | AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas em diagonal | M2 | 40 | 14.8 | 10.5 | 25.3 | 1012
241 | 09706.8.4.1 | CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo | M | 10 | 15.48 | 6.8 | 22.28 | 222.8
242 | 09720.8.1.1 | FORRAÇÃO vinílica para revestimento interno, fixada com cola à base de PVA | M2 | 10 | 94 | 4.6 | 98.6 | 986
243 | 09720.8.3.1 | LAMINADO melamínico para revestimento interno, fixado com cola à base de neoprene, e=1,3 mm | M2 | 10 | 155.97 |  | 155.97 | 1559.7
244 | 09780.8.1.1 | REVESTIMENTO de parede interna com painel de gesso acartonado simples, colado diretamente na alvenaria, e= 12,5 mm | M2 | 10 | 41.6 | 19.2 | 60.8 | 608
245 | 09906.8.1.1 | EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte | M2 | 10 | 3.85 | 10.75 | 14.6 | 146
246 | 09906.8.2.1 | EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex | M2 | 40 | 8.22 | 8.4 | 16.62 | 664.8
247 | 09906.8.3.1 | EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 10 | 3.85 | 10.7 | 14.55 | 145.5
248 | 09906.8.4.1 | APLICAÇÃO de primer epóxi em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, com trincha | M2 | 10 | 8 | 6.4 | 14.4 | 144
249 | 09906.8.9.1 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparação e conservação | M2 | 40 | 2.4 | 2 | 4.4 | 176
250 | 09906.8.9.2 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação | M2 | 40 | 0.71 | 2 | 2.71 | 108.4
251 | 09940.8.2.1 | TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão | M2 | 40 | 4.95 | 7 | 11.95 | 478
252 | 10270.8.1.1 | PISO elevado, colocado , com sistema de estrutura de sustenção regulável com contraventamento | M2 | 10 | 245 | 16.5 | 261.5 | 2615
253 | 10270.8.1.2 | PISO elevado, colocado , com sistema de estrutura de sustenção regulável com contraventamento | M | 10 | 79.33 | 8.6 | 87.93 | 879.3
254 | 10615.8.2.3 | DIVISÓRIA estruturada em perfil de aço duplo, com painel em laminado melamínico e miolo maciço semi-acústico e incombustível, e=35mm | M2 | 10 | 256.5 |  | 256.5 | 2565
255 | 10615.8.2.4 | DIVISÓRIA estruturada em perfil de aço duplo, com painel em laminado melamínico miolo colméia, e=35mm | M2 | 10 | 168 |  | 168 | 1680
256 | 10640.8.1.1 | DIVISÓRIA sanitária de granilite e=3 cm | M2 | 10 | 140 | 50.14 | 190.14 | 1901.4
257 | 10640.8.3.1 | DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | M2 | 10 | 200 | 50.14 | 250.14 | 2501.4
258 | 10820.8.10.1 | BANCADA em aço inoxidável | M2 | 2 | 893.7 | 56.74 | 950.44 | 1900.88
259 | 14510.8.1.1 | CARGA mecanizada de entulho em caminhão basculante | M3 | 40 | 2.35 | 4.7 | 7.05 | 282
260 | 14510.8.8.10 | TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km | M3 | 40 | 24 |  | 24 | 960
261 | 14515.8.1.1 | CARGA manual de entulho em caminhão basculante | M3 | 40 | 2.56 | 11.47 | 14.03 | 561.2
262 | 15007.8.1.1 | BARRA DE APOIO para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | UN | 10 | 149.66 | 0 | 149.66 | 1496.6
263 | 15007.8.1.2 | BARRA DE APOIO para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | UN | 2 | 177.4 | 0 | 177.4 | 354.8
264 | 15007.8.1.3 | BARRA DE APOIO para portadores de necessidades especiais, largura 90 cm | UN | 2 | 189.9 | 0 | 189.9 | 379.8
265 | 15110.8.1.2 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4") | UN | 10 | 44.5 | 0 | 44.5 | 445
266 | 15110.8.1.5 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2") | UN | 2 | 100 | 0 | 100 | 200
267 | 15110.8.1.11 | REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4") | UN | 2 | 85.5 | 0 | 85.5 | 171
268 | 15110.8.1.14 | REGISTRO de gaveta com canopla Ø 40 mm (1 1/2") | UN | 10 | 147.8 | 0 | 147.8 | 1478
269 | 15110.8.2.2 | REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4") | UN | 2 | 70 | 0 | 70 | 140
270 | 15110.8.3.1 | VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") | UN | 10 | 262.4 | 0 | 262.4 | 2624
271 | 15110.8.4.2 | VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 20 mm (3/4") | UN | 10 | 92 | 0 | 92 | 920
272 | 15110.8.5.2 | REGISTRO de esfera em PVC roscável, Ø 3/4" | UN | 10 | 19.29 | 0 | 19.29 | 192.9
273 | 15110.8.5.7 | REGISTRO de esfera em PVC soldável, Ø 20 mm | UN | 10 | 19.46 | 0 | 19.46 | 194.6
274 | 15110.8.6.3 | REGISTRO de pressão em PVC soldável para chuveiro, Ø 20 mm | UN | 10 | 12.7 | 0 | 12.7 | 127
275 | 15150.8.2.1 | LIGAÇÃO DE ESGOTO completa, com tubo de PVC branco Ø 100 mm, no passeio | UN | 10 | 222.75 | 0 | 222.75 | 2227.5
276 | 15150.8.2.3 | LIGAÇÃO DE ESGOTO completa, com tubo de PVC branco Ø 100 mm, no eixo | UN | 2 | 460.2 | 0 | 460.2 | 920.4
277 | 15152.8.22.1 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | M | 10 | 10.3 | 0 | 10.3 | 103
278 | 15152.8.22.4 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | M | 10 | 35.34 | 0 | 35.34 | 353.4
279 | 15152.8.29.1 | PONTO de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | UN | 10 | 74.3 | 0 | 74.3 | 743
280 | 15152.8.29.2 | PONTO de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | UN | 10 | 81.4 | 0 | 81.4 | 814
281 | 15155.8.1.1 | CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm | UN | 10 | 28.7 | 0 | 28.7 | 287
282 | 15155.8.3.1 | RALO de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm | UN | 10 | 24.7 | 0 | 24.7 | 247
283 | 15155.8.5.1 | CAIXA seca de PVC rígido , 100 x 100 x 40 mm | UN | 10 | 42 | 0 | 42 | 420
284 | 15410.8.3.1 | BACIA de louça com caixa acoplada, com saída horizontal, tampa e acessórios | UN | 10 | 592.68 | 0 | 592.68 | 5926.8
285 | 15410.8.3.2 | BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios | UN | 10 | 592.68 | 0 | 592.68 | 5926.8
286 | 15410.8.4.1 | TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 10 | 215.3 | 0 | 215.3 | 2153
287 | 15410.8.4.2 | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M | 10 | 211.8 | 0 | 211.8 | 2118
288 | 15410.8.9.1 | CAIXA de descarga suspensa, de plástico | UN | 10 | 55.8 | 0 | 55.8 | 558
289 | 15410.8.10.1 | CHUVEIRO metalico com articulação | UN | 10 | 251.9 | 0 | 251.9 | 2519
290 | 15410.8.11.1 | CHUVEIRO-DUCHA metálico | UN | 10 | 328.25 | 0 | 328.25 | 3282.5
291 | 15410.8.12.1 | LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios | UN | 10 | 658 | 0 | 658 | 6580
292 | 15410.8.12.2 | LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com aparelho misturador e acessórios | UN | 10 | 335.6 | 0 | 335.6 | 3356
293 | 15410.8.13.1 | DUCHA manual | UN | 10 | 261.9 | 0 | 261.9 | 2619
294 | 15410.8.16.1 | MICTÓRIO de aço inoxidável coletivo | M | 2 | 575.65 | 0 | 575.65 | 1151.3
295 | 15410.8.18.1 | MICTÓRIO de louça individual | UN | 10 | 515.7 | 0 | 515.7 | 5157
296 | 15410.8.23.1 | TANQUE de louça com coluna | UN | 2 | 1120 | 0 | 1120 | 2240
297 | 15410.8.28.1 | CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm | UN | 10 | 571.6 | 0 | 571.6 | 5716
298 | 15480.8.6.1 | CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 5400 W | UN | 10 | 92.9 | 0 | 92.9 | 929
299 | 16100.8.3.1 | PONTO SECO para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho | UN | 2 | 102.7 | 0 | 102.7 | 205.4
300 | 16100.8.3.2 | PONTO SECO para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho | UN | 2 | 136.5 | 0 | 136.5 | 273
301 | 16120.8.1.2 | CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - rígido | M | 10 | 5.98 | 0 | 5.98 | 59.8
302 | 16120.8.1.5 | CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C - rígido | M | 40 | 9.6 | 0 | 9.6 | 384
303 | 16120.8.1.20 | CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido | M | 50 | 5.6 | 0 | 5.6 | 280
304 | 16120.8.1.23 | CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido | M | 10 | 7.65 | 0 | 7.65 | 76.5
305 | 16120.8.1.38 | CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível | M | 10 | 5.98 | 0 | 5.98 | 59.8
306 | 16120.8.1.41 | CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C - flexível | M | 40 | 12.7 | 0 | 12.7 | 508
307 | 16120.8.1.53 | CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | M | 10 | 4.8 | 0 | 4.8 | 48
308 | 16120.8.1.56 | CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | M | 10 | 13.4 | 0 | 13.4 | 134
309 | 16120.8.2.2 | FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C | M | 10 | 1.71 | 0 | 1.71 | 17.1
310 | 16120.8.2.5 | FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C | M | 40 | 3.2 | 0 | 3.2 | 128
311 | 16120.8.15.2 | CABO ISOLADO em EPR seção 2,50 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 10 | 8.9 | 0 | 8.9 | 89
312 | 16120.8.15.5 | CABO ISOLADO em EPR seção 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 10 | 13.2 | 0 | 13.2 | 132
313 | 16120.8.15.20 | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 2,50 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 10 | 2.2 | 0 | 2.2 | 22
314 | 16120.8.15.23 | CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 40 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1108
315 | 16120.8.16.2 | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 10 | 2 | 0 | 2 | 20
316 | 16132.8.1.2 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4") | M | 40 | 9.9 | 0 | 9.9 | 396
317 | 16132.8.2.2 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4") | M | 40 | 9.9 | 0 | 9.9 | 396
318 | 16132.8.3.4 | ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1") | M | 40 | 6.3 | 0 | 6.3 | 252
319 | 16132.8.6.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4" | UN | 10 | 15.5 | 0 | 15.5 | 155
320 | 16132.8.7.2 | CONDULETE de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") | UN | 10 | 15.2 | 0 | 15.2 | 152
321 | 16132.8.10.3 | ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, com conexões, Ø 32 mm (1") | M | 40 | 12.4 | 0 | 12.4 | 496
322 | 16132.8.14.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4" | UN | 10 | 13.3 | 0 | 13.3 | 133
323 | 16132.8.14.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , octogonal com fundo móvel, dimensões 4 x 4" | UN | 10 | 15.5 | 0 | 15.5 | 155
324 | 16132.8.15.3 | LUVA de PVC para eletroduto flexível corrugado, Ø 32 mm (1") | UN | 10 | 1.95 | 0 | 1.95 | 19.5
325 | 16132.8.16.2 | CAIXA DE EMBUTIR em PVC para paredes de gesso acartonado , 4 x 4" | UN | 10 | 11.7 | 0 | 11.7 | 117
326 | 16132.8.17.2 | CAIXA DE SOBREPOR em PVC para instalação elétrica, até 2 divisões modulares sendo uma para tomada redonda, dimensões externas 128 x 125 x 62 mm | UN | 10 | 41.9 | 0 | 41.9 | 419
327 | 16132.8.18.1 | PONTO de luz com eletroduto de PVC rígido, Ø 3/4" | UN | 10 | 180 | 0 | 180 | 1800
328 | 16133.8.9.1 | CANALETA em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 20 x 10 mm | M | 40 | 12.86 | 0 | 12.86 | 514.4
329 | 16133.8.9.2 | CANALETA em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 50 x 20 mm | M | 40 | 23 | 0 | 23 | 920
330 | 16139.8.1.1 | QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm | UN | 10 | 110.1 | 0 | 110.1 | 1101
331 | 16139.8.1.2 | QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x 310 x 85 mm | UN | 2 | 204 | 0 | 204 | 408
332 | 16141.8.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | UN | 10 | 17.69 | 0 | 17.69 | 176.9
333 | 16141.8.2.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição | UN | 10 | 23.23 | 0 | 23.23 | 232.3
334 | 16141.8.3.5 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | UN | 10 | 56.99 | 0 | 56.99 | 569.9
335 | 16141.8.3.11 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição | UN | 10 | 59.87 | 0 | 59.87 | 598.7
336 | 16141.8.4.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição | UN | 10 | 86 | 0 | 86 | 860
337 | 16143.8.2.1 | INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V | UN | 10 | 16.89 | 0 | 16.89 | 168.9
338 | 16143.8.2.9 | INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V | UN | 10 | 14.41 | 0 | 14.41 | 144.1
339 | 16143.8.3.1 | INTERRUPTOR E TOMADA , duas teclas simples e uma tomada dois pólos 10 A - 250 V | UN | 10 | 17.2 | 0 | 17.2 | 172
340 | 16143.8.3.4 | INTERRUPTOR E TOMADA , uma tecla simples e uma tomada dois pólos universal 10 A - 250 V | UN | 10 | 17.2 | 0 | 17.2 | 172
341 | 16143.8.5.3 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x4 | UN | 10 | 4.18 | 0 | 4.18 | 41.8
342 | 16143.8.6.2 | TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V | UN | 40 | 18.01 | 0 | 18.01 | 720.4
343 | 16143.8.8.2 | TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás | UN | 10 | 28.48 | 0 | 28.48 | 284.8
344 | 16143.8.9.1 | TOMADA UNIVERSAL monofásica de embutir para duto de piso 10 A - 250 V | UN | 10 | 52.96 | 0 | 52.96 | 529.6
345 | 16143.8.11.1 | PONTO de tomada com eletroduto de PVC rígido, sem placa, Ø 3/4" | UN | 10 | 116 | 0 | 116 | 1160
346 | 16143.8.12.1 | PONTO de interruptor com eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4" | UN | 10 | 180 | 0 | 180 | 1800
347 | 16510.8.2.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor | UN | 10 | 161.52 | 0 | 161.52 | 1615.2
348 | 16510.8.2.5 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 4 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor | UN | 30 | 165 | 0 | 165 | 4950
349 | 16510.8.2.8 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor | UN | 10 | 161.52 | 0 | 161.52 | 1615.2
350 | 16510.8.2.9 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor | UN | 10 | 178 | 0 | 178 | 1780
351 | 16510.8.3.1 | PENDENTE OU PLAFONIER com globo leitoso e lâmpada de 60 W | UN | 10 | 111.88 | 0 | 111.88 | 1118.8
352 | 16530.8.1.1 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W | UN | 30 | 133.39 | 0 | 133.39 | 4001.7
353 | 16715.8.7.1 | PONTO de telefone - tubulação seca - Ø 3/4" | UN | 10 | 100 | 0 | 100 | 1000
354 | 16973.8.1.1 | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 1 1/2" (40 mm) | M | 15 | 13.81 | 0 | 13.81 | 207.15
355 | 16973.8.1.4 | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" (100 mm) | M | 15 | 14 | 0 | 14 | 210
356 | 16973.8.2.2 | CONEXÃO em PEAD (polietileno de alta densidade), para unir dutos corrugados Ø 1 1/2" (40 mm) | M | 15 | 11.19 | 0 | 11.19 | 167.85
357 | 16973.8.2.5 | CONEXÃO em PEAD (polietileno de alta densidade), para unir dutos corrugados Ø 4" (100 mm) | M | 15 | 14 | 0 | 14 | 210
358 | 16973.8.3.2 | CONEXÃO em PEAD (polietileno de alta densidade), para unir duto corrugado flexível com tubo liso Ø 1 1/2" (40 mm) | M | 15 | 11.99 | 0 | 11.99 | 179.85
359 | 16973.8.3.5 | CONEXÃO em PEAD (polietileno de alta densidade), para unir duto corrugado flexível com tubo liso Ø 4" (100 mm) | M | 15 | 20.99 | 0 | 20.99 | 314.85
360 |  | REEMBOLSO DE KM RODADO PARA CIDADE COM DISTÂNCIA ACIMA DE 30 KM DE ARACAJU | KM | 1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9
TOTAL GLOBAL 02 ANOS | [7 empty] | 588769.74